## ดำเนินการ
โครงการเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ 2562
ที่ | โครงการ | ประกาศจ้าง | ผู้รับจ้าง | ที่มาแหล่งงบประมาณ | งบประมาณ | ราคากลาง | ทำสัญญา |  | ระยะเวลาสัญญา (วันทีทำ-สิ้นสุด) | งบประมาณคงเหลือ | ส่งงานจ้าง | ตรวจงานจ้าง | จ่ายเงิน | ปีงบที่แล้วเสร็จ
[7 empty] | เลขที่ ว ด ป | จำนวนเงิน
1 | ก่อสร้าง ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 | E - Bidding | หจก. สุภาพร การก่อสร้าง | เงินสะสม 62 | 1254700 | 1254700 | 24 พ.ค.2562 | 1245000 | 45 วัน สิ้นสุด 8 ก.ค.62 | 9700 | 9 ก.ย.62 | 12 ก.ย.62 | 18 ก.ย.62 | ปี งบ 62
2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 2 -3 ซอยหลังโรงเรียนพรุพีพิทยาคม - หัวสะพานจีน | E - Bidding | หจก.เอส.ที.เค.แทรกเตอร์ คอนสตรัทชั่น | เงินสะสม 62 | 1007000 | 1007000 | 4 มิ.ย.2562 | 1000000 | 45 วัน สิ้นสุด 19 ก.ค.62 | 7000 | 15 ส.ค.62 | 19 ส.ค.62 | 27 ส.ค.62 | ปี งบ 62
3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยราษฎร์ร่วมใจ (เกษตร 2) หมู่ที่6 | E - Bidding | หจก. สุภาพร การก่อสร้าง | เงินสะสม 62 | 400600 | 407600 | 25 มิ.ย.62 | 288000 | 30 วัน | 112600 | 9 ก.ย.62 | 12 ก.ย.62 | 18 ก.ย.62 | ปี งบ 62
4 | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนางชฎาพร ฉ้ำบุรุษ หมู่ที่4 | E - Bidding | หจก. สถาปนา เอ็นเตอร์ไพรส์ | เงินสะสม 62 | 348200 | 348200 | 4 มิ.ย.2562 | 303000 | 30 วัน สิ้นสุด 4 ก.ค.62 | 45200 | 20 ก.ย.62 | 26 ก.ย.62 | 27 ก.ย.62 | ปี งบ 62
5 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง (ลาดทับ) ถนนสายบ้านนายสุชาติ เก้าเอี้ยน - บ้านนางภัทรา วันชัย | E - Bidding | หจก.สุขศรันย์ | เทศบัญญัติ 62 | 1900800 | 1900800 | 18 มิ.ย.62 | 1170000 | 60 วัน | 730800 | 14 ส.ค.62 | 23 ส.ค.62 | 30 ส.ค.62 | ปี งบ 62
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเขาตก หมู่ที่ 7 | E - Bidding | ยกเลิกโครงการ ข้อมูลผิดพลาด | เทศบัญญัติ 62 | 935400 | 935400 | ------------- | ------------- | 90 วัน | 0 | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) | E - Bidding | หจก.ก้องภพการขนส่ง | เทศบัญญัติ 62 | 935400 | 935400 | 17 ม.ค.63 | 645000 | 90 วัน | 290400 |  |  |  | ปีงบ 63
8 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเกาะไทร - พ่อเข้ม หมู่ที่ 3 | E - Bidding | หจก. เอส. ที เค แทรกเตอร์ คอนฯ | เทศบัญญัติ 62 | 2181900 | 2181900 | 28 ต.ค.62 | 1278000 | 90 วัน | 903900 | 26 ธ.ค.62 | 6 ม.ค.63 | 10 ม.ค.63 | ปี งบ 63
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเตาถ่าน หมู่ที่ 1 | คัดเลือก | หจก. เอส. ที เค แทรกเตอร์ คอนฯ | เทศบัญญัติ 62 | 398300 | 398300 | 22 พ.ย.62 | 396000 | 30 วัน | 2300 | 26 ธ.ค.62 | 6 ม.ค.63 | 10 ม.ค.63 | ปีงบ 63
10 | ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณหนองกรามช้าง หมู่ที่ 5 | เฉพาะเจาะจง | หจก. เอส. ที เค แทรกเตอร์ คอนฯ | งบกลาง 62 | 55700 | 55700 | 27 ก.ย.62 | 55500 | 30 วัน | 200 | 3 ต.ค.62 | 11 ต.ค.62 | 21 ต.ค.62 | ปีงบ 63
[5 empty] | 9418000 |  |  | 6380500 |  | 2102100

## Sheet1
จัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2562
วันเดือนปี | รหัส | ประเภทครุภัณฑ์ | รายการ | จำนวนเงิน | ใช้ที่ | งบประมาณ
15 มี.ค.62 | 470-62-0002 | สำนักงาน | เครื่องเจาะกระดาษ | 4500 | กองการศึกษา
21 ก.พ.62 | 495-62-0001 | สำนักงาน | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบไฟฟ้า | 15000 | กองช่าง
5 ก.พ.62 | 479-62-0032 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ CBC รุ่น 1000 VA 480 W | 2000 | กองช่าง
5 ก.พ.62 | 479-62-0033 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ CBC รุ่น 1000 VA 480 W | 2000 | กองช่าง
5 ก.พ.62 | 478-62-0045 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น T 310 แบบฉีดหมึก | 4300 | กองช่าง
5 ก.พ.62 | 478-62-0046 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP A3 inkjet Prita | 7890 | กองช่าง
5 ก.พ.62 | 416-62-0048 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion590 | 15900 | กองช่าง
5 ก.พ.62 | 416-62-0049 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion590 | 15900 | กองช่าง
23 ก.ย.62 | 446-62-0003 | โฆษณาและเผยแพร่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-W41 | 30900 | กองการศึกษา
23 ก.ย.62 | 446-62-0004 | โฆษณาและเผยแพร่ | จอรับภาพ ชนิดแบบขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex รุ่น Tripod 150 | 13000 | กองการศึกษา
21 ก.พ.62 | 059-62-0003 | ก่อสร้าง | สว่านไฟฟ้า แบบกระแทก ยี่ห้อ โรตารี่มาทีต้า รุ่น M8701B | 3370 | กองช่าง
25 มิ.ย.62 | 092-62-0001 | โรงงาน | เครื่องเจียหิน แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ มาทีต้า รุ่น GB602 ขนาด 6 นิ้ว | 4700 | กองช่าง
25 มิ.ย.62 | 092-62-0002 | โรงงาน | เครื่องเจียหิน ยี่ห้อ มาทีต้า รุ่น GA9060 ขนาด 9 นิ้ว | 4700 | กองช่าง
25 มิ.ย.62 | 093-62-0001 | โรงงาน | เครื่องปั๊มลม ยี่ห้อ โรตารี่ รุ่นพูม่า ขนาด 3 แรงม้า ถึง 50 ลิตร | 6420 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 090-62-0003 | เกษตร | ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา สองชั้นกันฝน ขนาด 2 HP 220 V | 9499.5 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 090-62-0004 | เกษตร | ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา สองชั้นกันฝน ขนาด 2 HP 220 V | 9500.49 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 090-62-0005 | เกษตร | ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา สองชั้นกันฝน ขนาด 1.5 HP 220 V | 8900 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 090-62-0006 | เกษตร | ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา สองชั้นกันฝน ขนาด 1.5 HP 220 V | 8900.01 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 055-62-0020 | เกษตร | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟ ตู้คอนโทรล | 15500 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 055-62-0021 | เกษตร | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟ ตู้คอนโทรล | 15500 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 055-62-0022 | เกษตร | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมสายไฟ ตู้คอนโทรล | 22500 | กองช่าง
13 ส.ค.62 | 055-62-0023 | เกษตร | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมสายไฟ ตู้คอนโทรล | 22500.01 | กองช่าง
รวมเป็นจำนวนเงิน |  |  | 0 | 243380.01 | 0