แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“เทศบาลตำบลพรุพี เป็นเทศบาลที่จัดบริการสาธารณะได้มาตรฐาน ประชาชนเชื่อมั่นและพึงพอใจ”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,น้ำแข่งและน้ำดื่มในการประชุมพบปะระหว่างผู้บริหารคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า91 ลำดับที่ 4) | 10,000.- | ทต.พรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลพรุพี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่อช้าง (จัดตั้งเอง) และ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง (ถ่ายโอน) รวมเป็น เงินทังสิ้น 450,800 บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี | 658,580.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เป็น เงิน 156,400 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เป็นเงิน 6,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เป็นเงิน 5,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เป็นเงิน 16,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เป็นเงิน 11,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เป็นเงิน 12,380 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 90 ลำดับที่ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าจ้างเหมา พาหนะ เดินทาง,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า93 ลำดับที่ 7) | 15,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก เพื่อสนับสนุน การจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก กว้าง กิจกรรมค่ายอัจฉริยะ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา พาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า92 ลำดับที่ 6) | 15,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัด | 20,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | นิทรรศการทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่า อาหาร,ค่าเช่าเหมาพาหนะเดินทาง,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 85 ลำดับที่ 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 85 ลำดับที่ 7) | 10,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการค่ายเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และศิลปะฯลฯ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสใน | 50,000.- | ทต.พรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | เขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี ได้แต่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89 ลำดับที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนิน การหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา | 50,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการจัดกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุ ได้แก่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บซัก ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่ากรอบเกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 30,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96 ลำดับที่ 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | -อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฬาจุฬาภรณ์/วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้า 184 ลำดับที่ 1) | 1,600.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | -อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา ประจำปี ศักราช 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 107 ลำดับที่ 2 ) | 8,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | -อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปรากฏตามแผน,พัฒนา 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ลำดับที่ 3) | 3,500.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาล ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 107 ลำดับที่ 5 ) | 1,900.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธี เพื่อใช้ จ่ายในโครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 184 ลำดับที่ 1) | 1,500.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจัดตั้งชมรมฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้านและนาฏศิลป์ไทย ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า95 ลำดับที่ 10) | 30,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าพลุในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญของรางวัลถ้วยรางวัลและ เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับ | 70,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ตำแหน่งในการประกวดค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 97 ลำดับที่ 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษาได้แก่ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนรถขบวนแห่เทียนกลองยาว ค่าน้ำแข่ง - น้ำดื่ม ค่าปฏิบัติงานนอก เวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ(ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98 ลำดับที่ 14 ) | 15,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา วิชาชีพท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำรวจ รวบรวมวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาวิชาชีพท้องถิ่นของตำบลพรุพีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ลำดับที่ 10 ) | 25,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้แก่หมู่บ้านในตำบลพรุพี จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 184 ลำดับที่ 2) | 35,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดเก็บองค์ความรู้ การเผยแพร่ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ให้แก่ สมาชิก/กลุ่มท่องเที่ยว และเครือข่าย การท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้า 184 ลำดับที่ 2) | 15,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ การตั้งจุดบริการประชาชนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปรากฏ'ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 102 ข้อ 2 ) | 20,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปี 2561 จำนวน 1 รุ่น เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ข้อ 2) | 30,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เป็นค่าดำเนินงานในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจำท้องถิ่น (อุบัติเหตุ/อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย/ดินโคลนถล่ม) เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 ข้อ2) | 20,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 106 ข้อ 2 ) | 450,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุขนัขในเขต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ข้อ 3 ) | 10,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางจัดเก็บหรือแยกขยะประจำปี 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 108 ข้อ 3 ) | 15,000.- |  | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา/กรีฑาเข้าแข่งขัน(ในและนอกพื้นที่) ในระดับต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า/จัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า 144 ลำดับที่ 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีของเทศบาลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล/หมู่บ้านและหน่วยงาน ต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบ แทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าเช่า/จัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าน้ำแข็ง/น้ำดื่ม ค่า จ้างวงดุริยางค์ เงิน/ของรางวัลการแข่งขัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและค่า ใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 ลำดับที่ 12) | 70,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | โครงการแข่งขันกีฬาพรุพี – ควนศรีเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพรุพี–ควนศรีเกมส์เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนเทศบาล/หมู่บ้านและหน่วย งานต่างๆ ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ำแข่ง/น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 116 ลำดับที่ 13) | 20,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอินทนินงาม หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอินทนินงาม หมู่ที่ 3 ตำบล พรุพี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง หินแร่แอนไฮไลท์ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83 ลำดับที่ 35) | 1,436,100.- |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังป้ายคลองสูญ-เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังป้ายคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการที่กองช่างเทศบาลกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123 ลำดับที่ 7) | 2,552,900.- |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนสาย ค.ส.ล.สายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนสาย ค.ส.ล. สายยวนผึ้ง หมู่ ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.12 เมตร เมตร ไหล่ ทางลงหินแร่แอนไฮไลฑ์ ตามสภาพรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81 ลำดับ 31 ) | 962,400.- |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 33 | โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนลำเลียงผลผลิตซอยป้าสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างค.ส.ล. ถนนลำเลียงผลผลิตซอยป้าสำราญ หมู่ที่ 7 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตรหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 ลำดับที่ 10 ) | 60,000.- |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายป.ปลา หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. สาย ป.ปลา หมู่ที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และกว้าง 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122 ลำดับที่ 6 ) | 417,000.- |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 | โครงการจัดทำแผนท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการจัดทำแผนชุมชน (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 158 | 5,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท้องถิ่น(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 158 ลำดับที่ 2) | 10,000 | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนิน การ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 841 คน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ | 6,852,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ช่วงอายุ60-69 ปี จำนวน 431 คนๆละ600บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 212คนๆละ700บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 170คนๆละ800บาท ช่วงอายุ90 ปีขึ้นไป จำนวน 28คนๆละ1,000 บาท (ปรากฏตามแผน,พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 4 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและ ทุพพลภาพ จำนวน 160 คนๆละ 800 บาท 12 เดือน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน พิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 5 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 5) | 1,536,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คนๆ ละ 500 บาท 12 เดือน ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย เงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน | 30,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ท้องถิ่น พ.ศ. 2548ข้อ 16 และข้อ 17 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า160 ลำดับที่ 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติค่าตอบ แทนใช้ สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าของขวัญของรางวัลถ้วย รางวัล สำหรับนักกีฬา,ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที,ค่าวัสดุสำนัก งานเงินรางวัลคณะกรรมการตัดสินกีฬาค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ขนม สำหรับเด็ก ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าวัสดุโฆษณาและเผย แพร่, ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง,ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล,ค่าอาหารว่าง, ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มสำหรับชุดแสดงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคำสั่งและค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ค่าเช้าเครื่องเล่นสำหรับ | 80,000.- | ทต.พรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | เด็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 256 -2564 หน้า162 ลำดับที่ 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 41 | โครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตและจัดทำจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 ลำดับที่ 10) | 18,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 42 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติในการฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัย ยาเสพติดประจำปี 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166 ข้อ 5) | 20,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี | (ตามหนังสือมหาดไทยด่วนที่สุด มท.0891 .ร/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550) ให้เทศบาลสมทบเช่าระบบหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50 ของ | 220,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 189) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 44 | โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม ความ รักและความอบอุ่นในครอบครัว ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าจ้าง เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1หน้า 94 ลำดับที่ 21 ) | 10,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ค่าอาหาร กลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารและ คู่มือค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นรายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1หน้า 95 ลำดับที่ 22 ) | 10,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 46 | โครงการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ค่าจ้าง เหมาบริการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชา สัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 168 ลำดับที่ 6) | 10,000.- | ทต.พรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้และเสริมสร้างเทศพาณิชย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 47 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 173 ลำดับที่ 4) | 5,000.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงกรจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีได้แก่ ค่าจ้างเหมาลูกมือช่าง ค่าสำรวจ ค่าฝึกอบรมโครงการแผนที่ภาษี ค่าวัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 172 ลำดับที่ 1) | 108,000.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 49 | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารสำหรับงานรัฐพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบ้านนาสาร (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 190 ลำดับที่ 10) | 20,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 50 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 176) | 300,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 51 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาจัดหาวัตถุดิบสำหรับสาธิตการฝึกอบรมอาชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น รายละเอียดตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า175 ลำดับที่ 3) | 20,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและด้านบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                    ผด.2

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 52 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้ บริหารสมาชิกฯ พนักงานและพนักงานจ้าง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 178) | 25,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุนวมล้อเลื่อนหนังเทียม ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 6 ตัว ใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เนื่องจากของเก่าชำรุด ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบบที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้า113 ลำดับที่ 5 ) | 15,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องโทรสาร | จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทร สารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่องราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 198 ลำดับที่ 11) | 18,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู กว้างไม่น้อยกว่า 91.5ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 46 ซม. สูงไม่น้อย กว่า 183 ซม. จำนวน 2 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 198 ลำดับที่ 9) | 13,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 –2564 หน้า 198 ลำดับที่ 10) | 25,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ประตูรั้วเทศบาลแบบสแตนเลส | ประตูรั้วเทศบาลแบบสแตนเลส จำนวน 1 ด้านเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำประตูรั้วสแตนเลสทางออกจำนวน 1 ด้าน ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว5.10 ม. ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 112 ลำดับที่ 2) | 70,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | รถเข็นปูนล้อคู่ | จัดซื้อรถเข็นปูน ล้อคู่ 1 คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ จำนวน 1 คัน ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีบัญชีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี2560(ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 198 ลำดับที่ 12) | 3,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.2/1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เครื่องบันทึกเสียง | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน1เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หน่วยความจำในตัว 4 GB ราคาตามท้อง ตลาดเนื่องจากไม่มีบัญชีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี2560(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561- 2564หน้า 113 ลำดับที่ 6) | 5000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 112 ลำดับที่ 3) | 9,500.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย | 16,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 113 ลำดับที่ 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุดคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 | 16,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 196 ลำดับที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐานเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier ,Scannerและ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB | 9,000.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 112 ลำดับที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า27หน้าต่อนาที(ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า64 MB -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบParallel หรือUSB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | 7,700.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่องหรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ -สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และCustom โดยมีถาด ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า250 แผ่นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561– 2564 หน้า 196 ลำดับที่ 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) | 8,400.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 196 ลำดับที่ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 ลำดับที่ 42 | 3,600.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 ลำดับที่ 39) | 11,000.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 47 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 62เซนติเมตร สูงไม่น้อย กว่า 132 เซนติเมตร จำนวน1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที1) พ.ศ.2561-2564 หน้า 123 ลำดับที่ 48) | 7,900.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ทรงสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ตู้เหล็กใส่แฟ้มทรงสูงไม่มีบานปิด 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ราคาตาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 ลำดับที่ 41) | 12,900.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์มีลิ้นชักด้านขวตรงกลางมีชั้น คีย์บอร์ด ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 ลำดับที่ 43) | 4,100.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | ล็อกเกอร์ 18 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่องเพื่อจัดเก็บเอกสจำนวน1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564หน้า 121 ลำดับที่ 40) | 7,000.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว -มีหน่ายประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)จำนวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่ายความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิ(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ | 22,000.- | ทต.พรุพี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่ายความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร หลักแบบ Onboard Graphics ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี ขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD:Rพ หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว จำนวน 1หน่วย เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 122 ลำดับที่ 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (แบบแคร่สั้น) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer -มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) -มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่ น้อยกว่า 400 ตัวอักษร ต่อวินาที -มีความละเอียดในกาพิมพ์ แบบEnhanced Graphics ไม่น้อย กว่า360x360dpi -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบParallel หรือ USB 1.1หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 122 ลำดับที่ 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | จัดทำชั้นสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำชั้น สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายใน ห้องเก็บของเพื่อให้ภายในห้องเก็บของสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - ชั้นวาง ขนาดกว้าง 60 ซม.สูง 1.5 เมตรยาว 3.5 เมตรจำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126 ลำดับที่ 56) | 7,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับขาได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนก ประสงค์ชนิดพับขาได้ เพื่อใช้ในการทำ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ทั้ง2ศูนย์จำนวน4ตัวโดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังต่อไปนี้ - โต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับขาได้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 72 นิ้วลึกไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว จำนวน 4 ตัว (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126 ลำดับที่ 57) | 7,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี กว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า๑ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า 206 ลำดับที่ 39) | 7,000.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,8007 1,200 dpi หรือ 1,20074,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,20072,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ | 7,700.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - สามารถทำสำเนาได้สูงสูดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi - Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4 Latter Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า126 ลำดับที่ 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT) โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 2,800.- |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า126 ลำดับที่ 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | โต๊ะเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการ ทำกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 10 ชุด (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - โต๊ะเรียน ทำด้วยไม้จริง ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. ขาทำด้วยไม้ พื้นโต๊ะปูด้วยไม้เรียบ พร้อมเก้าอี้ไม้ เข้าชุด | 43,300.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ชุดละ 4 ตัว/โต๊ะเรียน 1 ตัว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2561 -2564หน้า 125 ลำดับที่ 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | พัดลมติดผนัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมติดผนังเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้อง ตลาด) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - มีขนาดใบพัด 16 นิ้ว - มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ - มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - เป็นราคาพร้อมติดตั้ง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | ตู้เหล็ก 2 บาน (มีกระจก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มีกระจก) จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคาบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 119 ลำดับที่ 33) | 5,500.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1 จัดชื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point)แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และทำได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย | 11,400.- | ทต.พรุพี | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 120 ลำดับที่ 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกำลังไฟฟ้า 53 Kv | จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกำลัง ไฟฟ้า 53 kvเพื่อใช้ในการจัดซื้อ เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์ประจำปี 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 204 ลำดับที่ 32) | 5,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32 | เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว | จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า 204 ลำดับที่ 32) | 5,500.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 33 | เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง -มีเครื่องรับสัญณาณ GPS แบบความไวสูง -มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD -บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทาง ได้ 200 เส้นทาง -บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000จุด | 25,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง -มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ -มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 ณ มีนาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 205 ลำดับ ที่ 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | # จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี | 16,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ ดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มีDVD-RWหรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่ น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 204 ลำดับที่ 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 | เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Fax ภายใน เครื่องเดียวกัน -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) | 9,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -สามารถถ่ายเอกสารสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 123 ลำดับที่ 49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1เครื่อง คุณลักษณะ,พื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 124 ลำดับที่ 51 ) | 2,800.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ปั๊ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ปั้ม ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V (1เฟส) จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องประกอบสายไฟฟ้า ความยาว 50 เมตร 1 ม้วน ตู้คอนโทรลบล็อก 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี พ.ศ.25610-2564 เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 หน้า 124ลำดับที่ 52) | 34,400.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปาสองชั้นกันฝน เบอร์ 4 ขนาด 2 แรงม้า เฟส 220 V จำนวน 2 ตู้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 124 ลำดับที่ 53) | 22,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |